目    录

报告摘要	2

一、项目基本情况	5

（一）项目立项背景和依据	5

（二）项目绩效目标	6

（三）经费来源和使用情况	7

（四）项目实施情况	8

二、绩效评价工作情况	11

（一）绩效评价目的	11

（二）绩效评价框架	12

（三）证据收集方法	18

（四）绩效评价实施过程	18

三、绩效评价分析	20

（一）投入	20

（二）过程	22

（三）产出	25

（四）效果	30

四、评价结论	36

（一）评分结果	36

（二）主要结论	37

五、主要经验及做法、存在的问题和建议	38

（一）主要经验及做法	38

（二）存在的问题	41

（三）建议及改进举措	42

六、其他需说明的问题	43

七、附件	44

报告摘要

- 项目基本情况

加强党的历史的学习和宣传教育，是党中央从新的形势出发做出的重要决策，是党史部门“资政、育人”的一项重要内容。根据栗战书2013年1月29日《在中央党史研究室调研时的讲话》精神、《中共中央关于加强和改进新形势下党史工作的意见》（中发[2010]10号）、《中共湖北省委关于加强和改进新形势下党史工作的意见》（鄂发[2010]23号）以及《省委办公厅关于转发省委党史研究室2011-2015年工作规划的通知》（鄂办发[2011]23号）等文件精神，结合党史工作“十二五”其他规划文件、党史工作部门的工作计划内容精神要求，为了更好地服务全省工作大局，根据湖北省党史工作实际，党史研究部门应充分利用党史编研宣传教育经费深入开展党史编研宣传教育工作。为此，湖北省委党史研究室计划组织编写适合领导干部、党员、群众、大中小学生等不同对象阅读的党史教材和读物，运用纪念会、座谈会、互联网、读书活动、党史纪念活动、建设党史教育基地等多种形式，推进党史教育基层工作，努力营造关心党史、学习党史、宣传党史的社会氛围，发挥党史“以史鉴今，资政育人”作用。

本次绩效评价的项目为湖北省委党史研究室2016年度党史编研宣传教育项目经费，年初预算金额为195万元，调整预算后为181.586万元，项目实际执行金额为169.84万元，主要投向包括：组织党史宣传活动经费，党史资料征集编审研讨经费等。

- 绩效评价工作情况

根据项目性质特点、评价目的、信息采集等客观条件，项目绩效运用计划标准、历史标准和行业标准进行评价。基于项目本质属性，在评价过程中我们交叉采用目标比较法、因素分析法和统计计算法。

- 综合得分及等级

2016年党史编研宣传教育经费项目立项实施符合国家及湖北省相关规划及政策的要求，项目资金的投入较好地完成了2016年绩效的预期目标，为党史编研宣传教育工作持续发展积累了经验。

绩效评价工作组从项目投入、过程、产出和效果4个一级指标（绩效维度），6个二级指标（基本指标），17个三级指标（要素），51个细化评价标准，对2016年党史编研宣传教育经费项目财政资金绩效进行了综合评价，项目绩效评价评分结果为91.87分，评价结果级别为“优”。

2016年党史编研宣传教育经费项目综合评分表

| 一级指标 | 评价得分 | 得分等级 |
| --- | --- | --- |
| 投入（19分） | 14.88分 | 中 |
| 过程（20分） | 20分 | 优 |
| 产出（33分） | 29分 | 优 |
| 效果（28分） | 28分 | 优 |
| 合 计 | 91.87分 | 优 |

- 存在的问题

绩效评价工作组通过案卷综合研析，实地调研，2016年党史编研宣传教育项目的实施和绩效管理上还存在一些尚待完善和改进。发现问题，分析问题，解决问题，为今后项目的实施管理打好良好的基础：

1. 项目绩效管理水平尚待进一步地提高；

2. 资金使用集中年底拨付；

3. 部分指标设定过于抽象，不够明细、具体。

- 建议及改进举措

我们绩效评价工作组针对该项目在预算绩效管理工作中存在的问题提出以下建议及改进举措：

1. 科学合理地编制项目资金的预算，提高预算绩效管理水平；

2. 提高资金拨付及时率；

3. 绩效目标改进建议。

（特别提示：以上内容摘自项目评价报告原文，欲了解项目绩效评价的全面情况，请认真阅读报告全文）

2016年党史编研宣传教育经费

绩效评价报告

鄂恒绩评字[2017]025号

一、项目基本情况

## （一）项目立项背景和依据

加强党的历史的学习和宣传教育，是党中央在新形势下作出的重要决策，是党史部门“资政、育人”的一项重要内容。根据《栗战书2013年1月29日在中央党史研究室调研时的讲话精神》、《中国中央关于加强和改进新形势下党史工作的意见》（中发[2010]10号）、《中共湖北省委关于加强和改进新形势下党史工作的意见》（鄂发[2010]23号）、《省委办公厅关于转发省委党史研究室2011-2015年工作规划的通知》（鄂办发[2010]23号）等文件精神，为了更好地服务全省工作大局，结合湖北省党史事业发展的实际，党史研究部门应充分利用宣传教育经费深入开展党史编研宣传教育工作。为此，省委党史研究室积极履行职责，深入挖掘党史资料，组织编写适合领导干部、党员、群众、大中小学生等不同对象阅读的党史教材和读物，运用纪念会、座谈会、互联网、读书活动、党史纪念活动、建设党史教育基地等多种形式，推进党史教育基层工作，努力营造关心党史、学习党史、宣传党史的社会氛围，充分发挥党史“以史鉴今，资政育人”作用。

## （二）项目绩效目标

1.绩效长期目标

以资政育人为根本任务，坚持围绕中心、服务大局的原则，继续深化一批党史专题的资料征集编纂和研究工作，组织党史学习教育，扩大党史宣传，加强一批重要党史遗址的保护开发利用工作，用高效优质的多种形式的党史编研成果，为全面建设小康社会、构建促进中部地区崛起重要战略支点、推进党的建设新的伟大工程提供基础性、现实性和前瞻性的资政服务，用党的伟大成就鼓舞人，用党的优良传统教育人，用党的历史教训警示人。

2. 2016年年度目标

（1）资料征集、编辑、出版印刷中共湖北历史系列读本、《湖北改革开放实录》（第三辑）、《湖北中国共产党湖北地方历史（第三卷）》、《地方革命史研究》、《张体学纪念文集》、《湘鄂赣苏区史》、《图说长·红二十五军卷》、《图说长征·红二方面军卷》、《湖北三线建设》、《社会主义革命和建设时期湖北重要历史文献选编》、《湖北社会主义时期党史专题研究文集》、组织史资料省编本《六卷》等党史资料业务工作；

（2）与荆楚网合作办党史网站，湖北日报开辟荆楚红色经费专版专栏的媒体宣传；

（3）召开全省党史研究室主任会议、新四军研究会换届大会、业务工作审稿座谈会、组织史资料省编本《六卷》业务培训工作。

3. 2016年度绩效具体指标

主要包括产出指标和效益指标。产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标及成本指标；效益指标包括经济效益、社会效益、可持续影响及服务对象满意度。各项指标又分出多个细分指标（具体详见报告附件2:《党史编研宣传教育经费年度绩效目标完成情况对比表》）。

## （三）经费来源和使用情况

2016年党史编研宣传教育经费项目全年预算安排195万元，调整预算后为181.586万元，资金来源全部为一般公共预算财政预算拨款。

2016年项目共计支出169.84万元，包括办公费、差旅费、邮电费、劳务费等。具体情况见下表：

| 2016年党史编研宣传教育经费预算执行情况表 |
| --- |
| 序号 | 支出项目 | 年度预算支出额（万元） | 年度实际支出额 （万元） |
| 1 | 办公费 | 22.32 | 21.52 |
| 2 | 差旅费 | 40.53 | 27.29 |
| 3 | 印刷费 | 50 | 53.39 |
| 4 | 劳务费 | 10 | 4.89 |
| 5 | 接待费 | 1 | 0.14 |
| 6 | 邮寄费 | 2.4 | 0.23 |
| 7 | 会议费 | 24.85 | 12.10 |
| 8 | 培训费 | 4.9 | 3.00 |
| 9 | 其他（含媒体宣传费） | 39 | 46.3 |
| 10 | 维修费 | 0 | 0.98 |
|  | 合 计 | 195.00 | 169.84 |

## （四）项目实施情况

1.项目实施单位

2016年党史编研宣传教育经费项目实施单位为省委党史研究室。

项目类型属于常年性项目。

2.项目主要内容

项目执行时间：为2016年1月至2016年12月；

资金投向：资料征集、编辑、出版印刷中共湖北历史系列读本；与荆楚网站合作办党史网站，湖北日报开辟荆楚红色经费专版专栏；召开全省党史研究室主任会议、新四军研究会换届大会、业务工作审稿座谈会；组织史业务培训工作。

3.项目完成概况

如下表所示，党史编研宣传教育经费项目除征集文字资料、编写专题未达到年初目标值，其他都达到或超过了年初目标。

党史编研宣传教育经费年度绩效目标完成情况对比表

| 一级指标 | 指标名称 | 指标解释 | 年初目标值 | 实际完成值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 征集文字资料 | 相关刊物信息向省直有关单位及市州征集 | ≥2000万字 | 670万字 |  |
|  | 编写专题 | 编写专题数量 | ≥5个 | 3个 |  |
|  | 出版图书 | 出版图书数量 | ≥6本 | 8本 |  |
|  | 编纂文献资料 | 编纂文献字数 | ≥200万字 | 248万字 |  |
|  | 党史业务培训 | 省级以上培训会 | ≥120人 | 150人 |  |
|  | 召开纪念大会及座谈会 | 国家级、省级以上纪念大会及座谈会 | ≥5次 | 5次 |  |
|  | 电子扫描文字资料 | 扫描文字资料字数 | ≥2000万字 | 2134万字 | 累计数 |
|  | 湖北党史网全年刊发稿件数量 | 湖北党史网全年刊发稿件数量 | ≥1000条 | 2654条 |  |
|  | 专家评审 | 省级以上专家评审通过、或者有较高评价 | 专家评审通过 | 专家评审通过 |  |
|  | 出错率 | 出版书籍差错率控制在0.20%以内 | ≤0.20% | ≤0.20% |  |
|  | 会议等级 | 二、三、四类会议 | 会议等级大于三、四类 | 会议等级大于三、四类 |  |
|  | 网站更新 | 每月按时更新 | 及时更新 | 及时更新 |  |
|  | 内刊及杂志出版时间 | 内刊双月出，杂志每季出 | 及时出版 | 及时出版 |  |
|  | 成本控制率 | 以年度经费支出为标准衡量 | 小于年初预算 | 小于年初预算 |  |
|  | 资政育人 | 通过系统收集编撰出版的详尽史料，以达到对历史负责、对人民负责的作用 | 资政育人 | 学习教育广泛开展，组织编写了《红色荆楚》党史系列丛书，全方位、多视角、大跨度地展示湖北在政治、经济、文化、社会、生态建设和党的建设方面取得的巨大成就，为党员干部群众学习党史提供了一套精品教材 |
|  | 媒体宣传 | 省级以上媒体宣传数量 | 有省级以上媒体宣传 | 与湖北日报及荆楚网联合开展《热血壮歌》《重走红二十五军长征路》为主题的党史宣传月活动，开辟8个专版，组织编写了30篇文章。与湖北电视台联合开展《征途——长征路上的湖北人》主题报道共13期 |
|  | 以史为鉴 | 牢记历史经验、历史教训、历史警示。为国家治理能力现代化提供有益借鉴。 | 有组织以史为鉴的活动 | 组织承办了湖北省纪念中原突围胜利70周年系列活动，与省委宣传部组织承办了湖北省纪念红军长征胜利80周年座谈会，与省委宣传部、省文化厅联合主办了纪念红军长征胜利80周年主题图片展 |
|  | 文化交流的可持续性 | 说明文化交流的可持续性 | 文化交流可持续 | 文化交流可持续 |  |
|  | 资金投入的可持续性 | 说明资金投入的可持续性 | 资金投入可持续 | 资金投入可持续 |  |
| 服务对象满意度指标 | 各处室人员对项目执行满意度 | 调查问卷 | ≥90% | 99.17% |  |
|  | 群众对项目执行满意度 | 调查问卷 | ≥90% | 90.61% |  |

二、绩效评价工作情况

## （一）绩效评价目的

1．通过开展项目绩效评价工作，探索建立科学规范党史编研宣传教育项目经费绩效评价指标体系，为完善党史编研宣传教育项目经费财政资金的预算、审批、管理、使用等决策提供依据。

2. 通过开展项目绩效评价工作，核查了解项目财政资金投入是否与湖北省经济和社会的战略规划相一致，是否有利于国家和地方经济的发展，落实完成党史事业发展规划的总体目标和年度目标。

3. 通过绩效评价工作，可以全面了解项目资金的使用、管理情况，以及项目的实施取得的成绩和综合效果，促使项目主管单位和项目具体实施人树立绩效意识、风险意识、责任意识，有利于预算部门及项目实施单位总结经验、发现问题、加强管理，提高财政专项资金的使用效益和管理水平，保证财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

4. 通过绩效评价工作，总结项目实施成功的经验，发现问题、分析问题及改进问题，为今后项目的实施起到导向作用。

## （二）绩效评价框架

1.评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序和流程，按照科学可行的要求，采用目标比较法、定量与定性分析相结合的方法，进行绩效评价工作。

（2）客观公正原则。坚持客观公正，标准统一、资料真实可靠，以事实为依据，做出准确的判断、真实的评价绩效情况。

（3）可操作性原则。在遵循全面系统性原则的基础上，每一项指标都应尽可能简化，包括两层含义：一是资料数据的易得性；二是指标容易量化，对定量指标要保证其可信度，对定性指标应尽量适用，或选择那些能间接赋值或通过计算能够予以转化的定量指标。评价人员对指标容易理解，对测试容易操作，对数据容易统计。

（4）相关性原则。项目经费的支出与项目具体的业务范围和实施的对象密切相关；项目经费支出与项目的产出总体绩效目标和具体绩效目标密切相关；项目的实施与国家和地方政府相关事业的发展规划及战略目标密切相关等。

2.评价依据

（1）《中华人民共和国预算法》(2014年修订版)

（2）《财政部关于推进预算绩效管理的指导意见》(财预[2011] 416号);

（3）《财政部关于财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预[2011] 285号)；

（4）《财政部关于预算绩效评价共性指标体系框架》(财预[2013] 53号);

（5）《省人民政府关于推进预算绩效管理的意见》(鄂政发[2013] 9号);

（6）《省财政厅关于印发湖北省省级预算绩效目标管理暂行办法的通知》(鄂财绩发[2014]12号)

（7）《湖北省第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法》(鄂财绩规[2014]3号);

（8）《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》(鄂财函[2014]376号)；

（9）《省直部门预算项目文本》;

（10）评价工作人员取得的其他资料。

3.评价指标体系

根据《省财政厅关于开展2017年省级财政支出绩效评价工作的通知》（鄂财函〔2017〕8号）等文件和相关政策规定，针对党史研究室党史编研宣传教育经费项目性质特点等具体情况，结合该项目2015年绩效评价工作经验，设计了2016年党史研究室党史编研宣传教育经费项目绩效评价指标体系框架，从项目投入、过程、产出和效果4个一级指标（绩效维度），6个二级指标（基本指标），17个三级指标（要素），51个细化评价标准，对2016年党史编研宣传教育经费项目财政资金绩效进行综合评价。

绩效评价体系建立以突出重点（项目产出）与注重管理与效益指标相结合，具体体现在项目评价体系的各项指标所占分值权重，并相应地细化评分标准和分值分布。具体情况如下表：

2016年党史编研宣传教育经费评价指标分值分布表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
| --- | --- | --- |
| 指标名称 | 分值 | 权重 | 指标 名称 | 分值 | 权重 | 指标名称 | 分值 | 权重 |
| 投入 | 19 | 19.00% | 项目 立项 | 9 | 47.37% | 项目立项规范性 | 5 | 55.56% |
|  |  |  |  |  |  | 绩效目标合理性 | 4 | 44.44% |
|  |  |  | 资金 到位 | 10 | 52.63% | 资金到位率 | 5 | 50% |
|  |  |  |  |  |  | 到位及时率 | 5 | 50% |
| 过程 | 20 | 20.00% | 业务 管理 | 10 | 50% | 管理制度健全性（业务） | 2 | 20% |
|  |  |  |  |  |  | 制度执行有效性 | 5 | 50.00% |
|  |  |  |  |  |  | 项目质量可控性 | 3 | 30.00% |
|  |  |  | 财务 管理 | 10 | 50% | 管理制度健全性（财务） | 2 | 20.00% |
|  |  |  |  |  |  | 资金使用合规性 | 5 | 50.00% |
|  |  |  |  |  |  | 财务监控有效性 | 3 | 30.00% |
| 产出 | 33 | 33.00% | 项目 产出 | 33 | 100% | 数量指标 | 16 | 48.48% |
|  |  |  |  |  |  | 质量指标 | 8 | 24.24% |
|  |  |  |  |  |  | 时效指标 | 4 | 12.12% |
|  |  |  |  |  |  | 成本指标 | 5 | 15.15% |
| 效益 | 28 | 28.00% | 项目 效益 | 28 | 100% | 社会效益 | 12 | 42.86% |
|  |  |  |  |  |  | 可持续影响 | 8 | 28.57% |
|  |  |  |  |  |  | 满意度指标 | 8 | 28.57% |
| 合计 | 100 | 100% |  | 100 | 100% |  | 100 | 100% |

（1）项目投入评价指标体系

该指标重点评价项目立项的规范性，包括项目的申请、材料的提交以及项目的决策依据、决策程序适当性；项目绩效指标设定的明确性、合理性、内容完整性、资金与目标匹配性以及资金的到位与及时性等。由2个二级指标、4个三级指标组成，根据各指标的含义细化11个评价标准（具体见报告附件1：《2016年党史编研宣传教育经费绩效评价体系评分表》）。

（2）项目过程评价指标体系

该指标重点评价项目财务管理和业务管理。财务管理包括财务管理制度的健全性、资金使用的合规性、财务监控的有效性；业务管理包括业务管理制度的健全性、制度执行的有效性、质量的可控性；由2个二级指标、6个三级指标组成，根据各指标的含义细化18个评价标准（具体见报告附件1：《2016年党史编研宣传教育经费绩效评价体系评分表》）。

（3）项目产出绩效评价指标体系

该指标重点评价项目的产出数量、质量、时效、成本等指标情况，根据党史研究室2016年党史编研宣传教育经费绩效指标的设定情况将各指标细化至15个评价标准（具体见报告附件1：《2016年党史编研宣传教育经费绩效评价体系评分表》）。

（4）项目效果绩效评价指标体系

该指标重点从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响及服务对象满意度来评价项目的效果，根据各指标的含义细化7个评价标准（具体见报告附件1：《2016年党史编研宣传教育经费绩效评价体系评分表》）。

4.绩效标准

根据项目性质特点、评价目的、信息采集等客观条件，我们运用计划标准、行业标准、历史标准进行评价。

5.绩效评价指标体系补充说明

5.1 绩效指标体系调整说明

对照省委党史研究室的《党史编研宣传教育经费项目申报文本》，此次有部分调整指标（详见附件1：《2016年党史编研宣传教育经费绩效评价体系评分表》）。

（1）指标说明（评分标准）更加具体化。以前年度社会效益指标评分采用“定性指标，根据实际情况给予分值”的形式，今年评分标准更为具体化，如：①指标“资政育人”，指标说明为：通过学习教育广泛开展，为党员干部群众学习党史提供了一套精品教材，评分标准为：开展学习教育活动得4分，未开展0分；②指标“以史为鉴”，指标说明为：牢记历史经验、历史教训、历史警示，为国家治理能力现代化提供有益借鉴，评分标准为：按目标开展了以史为鉴的系列活动得4分，未开展0分。

（2）细化指标体系。以前指标体系较为笼统，产出指标仅用实际完成率、完成及时率、质量达标率、预算资金执行进度同步差异来衡量。此次根据项目的性质和计划目标，将产出指标从数量、质量、时效、成本4个维度细化至16个评价标准。例如，数量指标通过征集文字资料文字数量、编写专题数量、出版图书数量、编纂文献资料字数、培训人数、召开纪念大会及座谈会次数、电子扫描文字资料字数、湖北党史网全年刊发稿件数量等8个标准来衡量。

5.2 评价方法

基于项目本质属性，在评价过程中我们交叉采用下列方法：

（1）目标比较法。指通过对项目的实际产出与预定目标的比较，分析完成目标或未完成目标的原因，从而评价绩效状况的方法。

（2）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（3）统计计算法。对项目量性指标采用统计汇总来计算项目目标实际完成结果，评价绩效目标实现程度。

5.3 评价结果

绩效评价工作组依据各指标的重要性集体研究确定，具体评分根据评分标准确定具体分值。根据项目各指标执行和完成情况进行评价，形成各指标的评价打分结果。依据《省财政厅关于开展2017年省级财政支出绩效评价工作的通知》（鄂财绩发[2017]8号）相关内容将评分结果级别类型分为如下档次：

| 评分结果级别评定对照表 |
| --- |
| 评分计分结果 | 评价结果级别 |
| 90-100分（含90分） | 优 |
| 80-90分（含80分） | 良 |
| 60-80分（含60分） | 中 |
| 60以下 | 差 |

## （三）证据收集方法

证据及佐证材料收集主要通过案卷研析、实地调研、面访座谈等形式进行。

## （四）绩效评价实施过程

绩效评价工作组听取党史研究室关于2016年党史编研宣传教育经费使用情况、项目管理情况、目标完成情况以及实施效果的总体介绍，明确项目性质，评价工作的目的和任务。按照《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预[2011] 285号)、《湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法》（鄂财绩发[2012] 5号)等相关规定，绩效评价工作组按照制定的评价实施方案开展从证据收集、证据分析、形成评价结论、总结经验和提供建议等方面开展的绩效评价工作。

本次项目绩效评价工作实施过程：

调查研究，根据项目性质，评价依据文件 ，构建评价逻辑体系框架和确定评价关

键问题，明确评价任务。

设计评价工作方案。

根据资料清单协助项目实施单位提供所需资料，及评价相关外部资料的收集处理。

到项目实施单位现场调研、勘查实物及资料的真实性；分别组织专题访谈、问卷调查等。

对评价收集到的项目实施单位内外部信息资料进行分析，整理形成评价的基础数据及文字资料。

完成评价指标计算及综合评价工作，得出评价结论，形成初评报告，并与委托单位党史研究室进行沟通。

根据委托单位党史研究室的反馈，进行必要的调整和完善，编制评价报告，三审定稿后提交评价报告。

将本次评价报告及评价资料进行整理归档。

三、绩效评价分析

绩效评价工作组根据“党史编研宣传教育经费”性质特点设计了绩效评价指标体系框架，从项目投入、过程、产出和效果4个一级指标（绩效维度），6个二级指标（基本指标），17个三级指标（要素），51个细化评价标准，对2016年党史编研宣传教育经费项目财政资金绩效进行综合评价，并且将指标评价分值分别设定为19分、20分、33分、28分，同时相应地依据评价框架体系中细化评分标准和分值分布对各项指标进行具体评价分析打分。

## （一）投入

投入指标分为2个二级指标、4个三级指标和11个评分细则，合计得分14.87分，评分等级为中。

1.项目立项

（1）项目立项规范性（指标标准分值5分）

中共湖北省党史研究室的立项决策按照各部室自下而上申请类项目。中央党史研究室下达的项目，与外省合作的项目，国家和本省社会科学规划项目三种类型分别申请立项。最终经过学术委员会讨论，并报室主任办公会议研究决定，项目可研报告报人大审批备案，保证了项目决策具备明确的决策依据决策程序，立项规范。

指标评价得分：该项指标评价得分为满分5分。

（2）项目绩效目标合理性（指标标准分值4分）

“党史编研宣传教育经费”项目，设定了长期目标、年度目标和绩效指标；项目绩效目标细化分解到具体的绩效指标中，目标和指标的设计符合目标管理规范的要求；指标采取定量与定性相结合，多以定量为主，通过清晰、可衡量的指标值将绩效目标反映出来，考核指标设立合理。项目预期产出效益和效果符合正常的工作水平，资金与目标匹配性良好。

指标评价得分：该项指标评价得分为满分3分。

评价失分原因：2016年党史编研宣传教育经费项目产生的效益以社会效益为主，未设置经济效益指标；另外，社会效益指标为定性指标，可测性较低，扣1分。

2.资金落实

（1）资金到位率（指标标准分值5分）

“党史编研宣传教育经费”2016年度财政资金预算预算拨入195万元，实际使用财政资金169.83万元，到位率为87.09%。

指标评价得分：该项指标评价得分=87.09%×5分=4.35分。

评价失分原因：部分项目未按目标实施，按照评分标准，扣0.65分。

（2）到位及时率（指标标准分值5分）

根据《2016年省直部门预算文本》和2016年党史编研宣传教育经费的科目明细分类账，得出一季度到位及时率为74.1%、二季度资金到位及时率为18.33%、三季度资金到位及时率为22.22%、四季度到位及时率为87.09%，平均到位及时率为50.44%，如下表所示：

预算资金执行进度表

单位：万元

|  | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算 | 10 | 58.7 | 145.15 | 195 |  |
| 实际 | 7.41 | 10.76 | 32.25 | 169.83 |  |
| 到位及时率 | 74.1% | 18.33% | 22.22% | 87.09% | 50.44% |

（注：资金执行为累计额）

指标评价得分：评价得分=50.44%×5分=2.52分。

评价失分原因：项目资金使用存在集中年底拨付的问题，到第二季度资金实际执行仅为18.33%，到第四季度资金拨付87.09%。按照评分标准，此项扣2.48分。

## （二）过程

过程指标分为2个二级指标、6个三级指标和18个评分细则，合计得分20分。

1. 业务管理

（1）管理制度健全性 （标准分值2分）

中共湖北省党史研究室建立有相应的项目管理制度，在2014年出台的《关于开展学术研究活动的暂行办法》，《室学术委员会暂行工作条例》，《关于科研成果发表的暂行规定》，《省委党史研究室工作例会制度》，《关于业务人员承接室外科研编撰项目的暂行规定》等规章的基础上；2015年10月党史研究室专门出台《湖北省委党史研究室预算资金绩效管理实施办法》。

其中《关于业务人员承接室外科研编撰项目的暂行规定》中制订了严格的审批制度。《湖北省委党史研究室预算资金绩效管理实施办法》明确了相关部门职责、目标管理要求、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价管理原则、绩效评价结果应用等，对预算资金绩效管理提供了制度保障。

指标评价得分：该项指标评价得满分为2分。

（2）管理制度执行有效性（标准分值5分）

依据省党史研究室提供的各类主任例会纪要、2016年度预算绩效管理工作总结、预算绩效管理工作推进情况统计表，并对项目凭证与合同进行资料抽查情况看，项目执行均遵守了上述制度的规定，项目实施的人员条件、场所设备、信息支撑等落实到位。

指标评价得分：该项指标评价得分为5分。

（3）项目质量的可控性（标准分值3分）

2016年党史编研宣传教育项目经费严格按照相关法律法规和业务管理规定执行，各项目均制定了相应的完工质量标准，已完工项目基本按要求执行了质量复核和检查验收程序。

指标评价得分：该项指标评价得分为3分。

2.财务管理

（1）管理制度健全性（标准分值2分）

项目资金由党史研究室办公室负责统一管理，办公室严格执行国家相关财经制度，项目经费管理参照财政颁发的管理办法，规范使用。省委党史研究室制定有《省委党史研究室财务管理办法》，《关于党史科研经费管理的暂行办法》以及《关于党史书刊稿酬发放的暂行办法》等文件，对党史编研宣传教育项目资金的列支使用做出了明确安排。已具有相应的项目资金管理办法，该办法符合相关财务会计制度的规定。

指标评价得分：该项指标评价得分为满分2分。

（2）资金使用合规性（标准分值5分）

项目资金管理和使用严格按照国家和省级财政部门颁发财经法规执行，资金的垫付有完整的审批程序，专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出现象。

指标评价得分：该项指标评价得满分为5分。

（3）财务监控有效性（标准分值3分）

在财务监控机制上，每半年党史研究室对项目资金财务状况进行检查，确保票据来源合法、内容真实、使用正确，对于虚假发票、白条一律不予报销，租车均要求提供正规发票。除涉密内容外，所有使用财政拨款的部门和单位都公开部门预决算。财务账务处理规范，摘要记录完整。做到资金投入跟踪管理，资金使用事前有审批，事后有反馈，建立并完善资金使用管理监控机制，保障资金的安全、规范使用。

指标评价得分：该项指标评价得满分为3分。

## （三）产出

过程指标分为1个二级指标、4个三级指标和15个评分细则，合计得分29分，评分等级为优。

1.数量指标

1.1 征集文字资料文字数量

征集文字资料文字数量统计表

| 处室 | 字数 （万字） |
| --- | --- |
| 研究一处 | 150 |
| 研究二处 | 230 |
| 研究三处 | 150 |
| 宣教处 | 0 |
| 组织史 | 200 |
| 人物处 | 30 |
| 合 计 | 760 |

如上表所示，2016年相关刊物信息向省直有关单位及市州征集共计760万字。

指标评价得分：该项指标标准分值为2分，评价得分为0分。

评价失分原因：征集文字资料文字数量2016年年初目标完成2000万字，实际完成760万字，根据评分标准，扣2分。

1.2 编写专题数量

2016年共编写3个专题：《纪念刘华清诞辰100周年》、《纪念长征80周年》、《纪念中原突围70周年》。

指标评价得分：该项指标标准分值为2分，评价得分为0分。

评价失分原因：编写专题数量2016年年初目标完成5个，实际完成3个，根据评分标准，扣2分。

1.3 出版图书数量

2016年共出版图书8本：《红色荆楚系列》（1+6）、《中共中央南方局与新华日报》、《湘鄂赣苏区史》、《社会主义时期湖北党史专题文集》、《湖北改革开放实录（第三辑）》、《湖北的三线建设（文献与回忆史料）》、《湖北红色旅游指南》、《中共共产党湖北省组织史资料》。

指标评价得分：该项指标标准分值为2分，评价得分为2分。

1.4 编纂文献资料字数

2016年编撰文献资料字数248万字，其中：《湖北改革开放实录（第三辑）》118万字；《中国共产党湖北省组织史资料》（第五卷）130万字。

指标评价得分：该项指标标准分值为2分，评价得分为2分。

1.5 培训人数

2016年举办《中国共产党湖北省组织史资料（第六卷）》市（州）级培训班。培训班共组织2次，共培训150人。

指标评价得分：该项指标标准分值为2分，评价得分为2分。

1.6 召开纪念大会及座谈会次数

2016年召开纪念大会及座谈会5次：湖北省纪念红军长征胜利80周年座谈会、湖北省纪念刘华清同志诞辰100周年座谈会、湖北省纪念陈昌浩同志诞辰110周年座谈会、2016年度《湖北改革开放实录》研讨会、全省地方史三卷编撰工作推进会。

指标评价得分：该项指标标准分值为2分，评价得分为2分。

1.7 电子扫描文字资料字数

根据《湖北党史办公室数字化图书馆上网书目》，至2016年，累计电子扫描51本书21,340,681字，其中公开发行44本15,168,908字。

指标评价得分：该项指标标准分值为2分，评价得分为2分。

1.8 湖北党史网全年刊发稿件数量

《湖北党史网》共分为个12栏目：时政快报、党史要闻、市县之窗、机关建设、荆楚丰碑、党史研究、资政研究、红色遗址、学习园地、党史天地、专题等栏目。根据《2016年湖北党史网上稿情况统计表》，《湖北党史网》2016年时政快报栏目刊发稿件共计1215篇，其中国内565篇，省内650篇。其中2016年《湖北党史网》采用各市州党史信息情况如下：

湖北党史网采集全省各地市州党史信息统计表

| 单位 | 2015年采用篇数 | 2016年采用篇数 |
| --- | --- | --- |
| 襄阳市 | 39 | 120 |
| 宜昌市 | 38 | 71 |
| 十堰市 | 20 | 46 |
| 咸宁市 | 18 | 50 |
| 孝感市 | 14 | 9 |
| 黄冈市 | 13 | 7 |
| 武汉市 | 8 | 43 |
| 恩施州 | 8 | 6 |
| 天门市 | 6 | 7 |
| 荆州市 | 5 | 20 |
| 荆门市 | 5 | 29 |
| 仙桃市 | 5 | 29 |
| 潜江市 | 3 | 2 |
| 神农架林区 | 3 | 4 |
| 黄石市 | 2 | 11 |
| 鄂州市 | 1 | 10 |
| 随州市 | 0 | 7 |
| 合 计 | 188 | 471 |

对比2015年《湖北党史网》采集全省各地市州篇数188篇， 2016年采集篇数增幅达150.53%，这些党史宣传教育活动的社会效应深入到各阶层，充分发挥了党史宣传教育 “资政育人”的作用。

指标评价得分：该项指标标准分值为2分，评价得分为2分。

2. 质量指标

2.1 专家评审

2016年所有图书出版均通过专家评审。

2.2 出错率

2016年出版书籍差错率均控制在0.20%以内。

2.3 被中国共产党历史网采稿排名

根据《关于表彰2016年度全国党史系统信息报送工作先进单位的通知》（中史办发[2017]1号），中共湖北省委党史研究室宣教处以122篇被中国共产党历史网采稿，全国排名第二。

2.4 会议等级

| 会议名称 | 会议等级 |
| --- | --- |
| 湖北省纪念红军长征胜利80周年座谈会 | 四类 |
| 湖北省纪念刘华清同志诞辰100周年座谈会 | 四类 |
| 湖北省纪念陈昌浩同志诞辰110周年座谈会 | 四类 |
| 2016年度《湖北改革开放实录》研讨会 | 四类 |
| 全省地方史三卷编撰工作推进会 | 三类 |

指标评价得分：该项指标标准分值为8分，评价得分为8分。

3.时效指标

3.1 网站更新

随机截屏湖北省党史网站12个窗口（主要窗口：市政要闻、党史研究、红色遗址等等），其网站相关窗口内容时时更新。

3.2 内刊及杂志出版时间

内刊《湖北党史大事》、《湖北党史工作》均双月出刊，杂志《地方革命史研究》每季出刊。

指标评价得分：该项指标标准分值为4分，评价得分为4分。

4.成本指标

项目经费年度预算数196万元，调整后预算数181.586万元，2015年际完成投入资金169.83万元。根据成本指标的年度计划与实际投入项目经费总额对比，成本指标中各细分指标相较计划目标得到了很好的控制。

指标评价得分：该项指标标准分值为5分，评价得分为5分。

## （四）效果

效果指标分为1个二级指标、3个三级指标和7个评分细则，合计得分28分，评分等级为优。

1.社会效益指标

1.1 资政育人

学习教育广泛开展，组织编写了《红色荆楚》党史系列丛书，全方位、多视角、大跨度地展示湖北在政治、经济、文化、社会、生态建设和党的建设方面取得的巨大成就，为党员干部群众学习党史提供了一套精品教材。这种集成性整装性系统性的创新成果成为全国党史系统第一家。各地积极配合全省开展“两学一做”学习教育，编写出版地方党史知识普及读本，精心梳理老一辈革命家、革命先烈的生动故事，受到广大党员干部的欢迎。

指标评价得分：该项指标标准分值为4分，评价得分为4分。

1.2 媒体宣传

2016年媒体宣传成效显著。2016年7月，与湖北日报及荆楚网联合开展《热血壮歌》《重走红二十五军长征路》为主题的党史宣传月活动，开辟8个专版，组织编写了30篇文章。与湖北电视台联合开展《征途——长征路上的湖北人》主题报道共13期。在《湖北日报》发表了《伟大壮举 不朽丰碑——纪念中国工农红军长征胜利80周年》《伟大的历史转折——纪念中原突围胜利70周年》长篇整版理论宣传文章，得到省委领导的充分肯定和社会各界广泛好评。

另外，省委党史研究室利用省委党史研究室网站进行宣传，该网站于2015年改版升级，2016年全年浏览量达842,652次，访客数达218,610人次。

指标评价得分：该项指标标准分值为4分，评价得分为4分。

1.3 以史为鉴

按照中央和省委的统一部署，组织承办了湖北省纪念中原突围胜利70周年系列活动，与省委宣传部组织承办了湖北省纪念红军长征胜利80周年座谈会，与省委宣传部、省文化厅联合主办了纪念红军长征胜利80周年主题图片展。组织开展了刘华清、陈丕显、陈昌浩等同志诞辰纪念活动，并圆满完成省委领导到北京人民大会堂参加相关纪念活动的服务工作，受到省委领导的充分肯定和领导同志亲属的好评。各地党史部门完成了党委和政府交办的纪念红军长征胜利80周年、中原突围胜利70周年系列活动任务，弘扬了伟大的长征精神和中原突围精神，彰显了湖北在新民主主义革命时期的重要历史地位和巨大贡献。

指标评价得分：该项指标标准分值为4分，评价得分为4分。

2.可持续影响指标

2.1 文化交流的可持续性

围绕纪念红军长征胜利80周年、中原突围胜利70周年等的重要契机，充分发挥党史部门优势，创新引领，打造精品，强化阵地，推进党史宣传教育活动深入开展。全年组织党史宣讲450余场次，主办和协办各类展览、知识竞赛、学术活动60余场次，拍摄党史专题片6部，新增命名党史教育基地8处。

2.2 资金投入的可持续性

加强党的历史的学习和宣传教育，是党中央从新的形势出发做出的重要决策，是党史部门“资政、育人”的一项重要内容。党史编研宣传教育经费项目是持续性项目、常年性项目，因此资金投入是可持续的。

指标评价得分：该项指标标准分值为8分，评价得分为8分。

3. 服务对象满意度

3.1各处室人员对项目执行满意度

此次调查问卷调查对象是项目执行的各处室，共计发放12份，有效回收12份，平均满意度为99.17%。

各处室人员对项目执行满意度统计表

| 您是否参与了2016年“党史编研宣传教育项目”的实施，该项目是否符合单位的实际需要？ | 满意度 |
| --- | --- |
| A.是 | 12 | B.一般 | 0 | C.没有 | 0 | 100% |
| “党史编研宣传教育项目”的实施过程中，单位是否明确了具体的项目负责人及其相关人员职责？ | 100% |
| A.是 | 12 | B.一般 | 0 | C.没有 | 0 |  |
| 单位是否通报2016年“党史编研宣传项目”的实施进展？ | 100% |
| A.是 | 12 | B.一般 | 0 | C.没有 | 0 |  |
| 您认为“党史编研宣传项目”的相关管理制度是否健全？ | 100% |
| A.是 | 12 | B.一般 | 0 | C.没有 | 0 |  |
| 您觉得湖北省委党史研究室有关党史研究方面的书籍、宣传活动是否有利于提高党员领导干部素质和执政能力？ | 100% |
| A.是 | 12 | B.一般 | 0 | C.没有 | 0 |  |
| 您觉得湖北省委党史研究室有关党史研究方面的书籍、宣传活动是否有利于实现理论创新和实践创新？ | 100% |
| A.是 | 12 | B.一般 | 0 | C.没有 | 0 |  |
| 您觉得湖北省委党史研究室有关书籍、宣传活动是否有利于提高群众对党和党历史的的认识？ | 100% |
| A.是 | 12 | B.一般 | 0 | C.没有 | 0 |  |
| 您觉得湖北省委党史研究室有关书籍、党史宣传活动是否有利于提高党员领导干部思想作风？ | 97.22% |
| A.是 | 11 | B.一般 | 1 | C.没有 | 0 |  |
| 您觉得湖北省委党史研究室有关研究书籍、宣传活动对党史学习的良好影响是否有长期性和持续性？ | 100% |
| A.是 | 12 | B.一般 | 0 | C.没有 | 0 |  |
| 您认为2016年“党史编研宣传项目”的财政投入资金是否满足该项目实施的需求？ | 94.44% |
| A.是 | 10 | B.一般 | 2 | C.没有 | 0 |  |

指标评价得分：该项指标标准分值为4分，评价得分为4分。

3.2 群众对项目执行满意度

此次调查问卷调查对象是普通群众，共计发放40份，有效回收40份，平均满意度为90.61%。各问题的回答情况如下表所示：

群众对项目执行满意度统计表

| 您觉得湖北省委党史研究室党史研究方面的书籍、宣传活动是否对党史学习有实质性提升？ | 满意度 |
| --- | --- |
| A.是 | 2 | B.一般 | 38 | C.没有 | 0 | 68.3% |
| 您是否觉得开展“湖北省委党史研究室党史编研宣传教育”有必要？ | 99.17% |
| A.是 | 39 | B.一般 | 1 | C.没有 | 0 |  |
| 您觉得湖北省委党史研究室有关党史研究方面的书籍、宣传活动是否有利于提高党员领导干部素质和执政能力？ | 97.5% |
| A.是 | 37 | B.一般 | 3 | C.没有 | 0 |  |
| 您觉得湖北省委党史研究室有关党史研究方面的书籍、宣传活动是否有利于实现理论创新和实践创新？ | 95% |
| A.是 | 32 | B.一般 | 8 | C.没有 | 0 |  |
| 您觉得湖北省委党史研究室有关书籍、宣传活动是否有利于提高群众对党和党历史的的认识？ | 93% |
| A.是 | 32 | B.一般 | 8 | C.没有 | 0 |  |
| 您觉得湖北省委党史研究室有关书籍、党史宣传活动是否有利于提高党员领导干部思想作风？ | 87.5% |
| A.是 | 25 | B.一般 | 15 | C.没有 | 0 |  |
| 您觉得湖北省委党史研究室有关研究书籍、宣传活动对党史学习的良好影响是否有长期性和持续性？ | 95.83% |
| A.是 | 35 | B.一般 | 5 | C.没有 | 0 |  |

指标评价得分：该项指标标准分值为4分，评价得分为4分。

四、评价结论

## （一）评分结果

绩效评价工作组从项目投入、过程、产出和效果4个一级指标（绩效维度），6个二级指标（基本指标），17个三级指标（要素），45个细化评价标准，对2016年党史研究室党史编研宣传教育经费项目财政资金绩效进行了综合评价，各项指标得分情况如下：

| 指标评价得分情况表 |
| --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 标准分值 | 评价得分 |
| 投入 （19分） | 项目立项 | 项目的规范性 | 5 | 5 |
|  |  | 绩效目标合理性 | 4 | 3 |
|  | 资金落实 | 资金到位率 | 5 | 4.35 |
|  |  | 到位及时率 | 5 | 2.52 |
| 过程 （20分） | 业务管理 | 管理制度健全性 | 2 | 2 |
|  |  | 制度执行有效性 | 5 | 5 |
|  |  | 质量可控性 | 3 | 3 |
|  | 财务管理 | 管理制度健全性 | 2 | 2 |
|  |  | 资金使用合规性 | 5 | 5 |
|  |  | 财务监控有效性 | 3 | 3 |
| 产出 （33分） | 项目产出 | 产出数量 | 16 | 12 |
|  |  | 产出质量 | 8 | 8 |
|  |  | 产出时效 | 4 | 4 |
|  |  | 产出成本 | 5 | 5 |
| 效益 （28分） | 项目效益 | 社会效益 | 12 | 12 |
|  |  | 可持续影响 | 8 | 8 |
|  |  | 服务对象满意度 | 8 | 8 |
| 合计 | 100 | 91.87 |

根据项目的各项指标评价评分情况，省委党史研究室2016年党史编研宣传教育经费项目绩效评价评分结果为91.87分，对应的评价结果级别为“优”。

## （二）主要结论

2016年党史编研宣传教育经费项目符合国家及湖北省委、省政府相关规划及政策的要求，基本设立了明确、细化、量化的绩效目标，在项目决策及项目管理上符合相关规定；财政专项资金基本做到及时到账，并建立了相关管理制度，成立了专门的项目小组来跟进各处室项目的开展，大部分项目都按计划完成，党史编研宣传教育社会效益在“资政育人”方面有明显体现。

根据上述项目完成情况，2016年度湖北省党史研究室党史编研宣传教育经费项目绩效评定结果综合得分为91.87分，其中投入14.87分，过程20分，产出29分，效益28分。评价结果级别为优。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

## （一）主要经验及做法

2016年省委党史研究室贯彻落实习近平总书记关于“党史姓党”重要论述，按照中央提出的“一突出、两跟进”要求，进一步深化党史研究，党史宣传教育、党史资料征编，围绕中心，服务大局，不断提升党史资政育人功能。

1. 正史编撰稳步推进。完成《中国共产党湖北历史（第二卷）》编撰工作，经省委批准，2016年1月正式出版发行。积极开展《中国共产党湖北历史（第三卷）》编撰工作，在与高校合作完成40个课题基础上，完善编写大纲，加强资料征集。向全省各市州下发了《关于抓紧推进中国共产党地方历史（第三卷）编撰工作的通知》，召开全省党史三卷本编写工作推进会，印发《地方党史三卷本编撰规范》，有力促进了全省正史编撰工作。

2. 专题研究深入开展。进一步深入开展改革开放实录课题编研工作，《湖北改革开放实录（第三辑）》年底出版。湖北省改革开放实录专题编写工作创新方法、整体推进，成效显著，其工作经验在“全国改革开放实录培训班”上交流推广。完成《中共南方局与〈新华日报〉》定稿和报送出版工作。完成《图说长征·红二十五军卷》《图说长征·红二方面军卷》编撰和审稿工作。积极开展区域合作，完成《湘鄂赣苏区史》修改和定稿工作。完成《张体学纪念文集》编撰修改工作。对武汉、宜昌、襄阳、恩施、仙桃等地抗损课题B卷本丛书开展了指导和审稿工作。

3. 资料征编不断加强。编纂出版《中国共产党组织史资料（第五卷）》，启动了第六卷编纂工作。完成《社会主义时期湖北党史专题文集》《新四军第五师、鄂豫边区和前中原军区历史资料丛书·电报类》编辑和出版工作。完成6期《湖北党史大事》编写工作。继续推进文献党史资料数字化信息化平台建设，完成机关党史文献数字化系统的调试工作，建立网上党史图书馆。今年，完成46本图书3000万字、图片45张、视频资料92分钟的重要文献档案资料数字化工作。党史资料的服务功能和水平进一步提升。

4. 成果转化再出精品。深入挖掘湖北丰富的党史资源，积极探索党史成果转化的新途径，组织编写地方党史普及性读本《红色荆楚》丛书。积极配合全省开展“两学一做”学习教育，编写出版了党史小故事口袋书，精心梳理老一辈革命家、革命先烈，特别是湖北籍或者在湖北战斗成长过的革命先烈和英模人物的生动故事，受到广大党员干部的欢迎。

5. 纪念活动有声有色。按照中央和省委的指示，认真组织了湖北省纪念红军长征胜利80周年座谈会、湖北省纪念中原突围胜利70周年系列活动，举办了湖北省党史学界纪念红军长征胜利80周年学术研讨会，完成了国防大学纪念中原突围胜利70周年学术研讨会在湖北召开的协调配合任务，与省委宣传部、省文化厅联合主办了“红色礼赞——纪念红军长征胜利80周年”主题图片展，完成了中央和省委交办的红军长征胜利80周年系列纪念活动任务，弘扬了伟大的长征精神，彰显了湖北在新民主主义革命时期的重要历史地位和巨大贡献。组织了刘华清、陈丕显同志诞辰100周年系列纪念活动和陈昌浩同志诞辰110周年纪念活动，并圆满完成省委领导到北京参加相关纪念活动的服务工作。受到领导同志亲属和省委主要领导的充分肯定。

6. 宣传教育影响扩大。精心打造“党史宣传月”经典专栏。今年7月，与湖北日报及荆楚网联合开展《热血壮歌》《重走红二十五军长征路》为主题的党史宣传月活动，开辟8个专版，组织编写了30篇文章。与湖北电视台联合开展《长征——长征路上的湖北人》主题报道共13期，国庆节期间在湖北电视台播出。与省信访办开展了《长征路上奔小康》媒体宣传活动。为配合全省纪念红军长征胜利80周年和中原突围胜利70周年活动宣传，在《湖北日报》发表了《伟大壮举  不朽丰碑——纪念中国工农红军长征胜利80周年》《伟大的历史转折——纪念中原突围胜利70周年》长篇整版理论宣传文章，宣传伟大的长征精神和中原突围精神，得到省委领导的充分肯定和社会各界广泛好评，省委常委、宣传部长梁伟年同志对我室在《湖北日报》发表的长征纪念文章作出了“全省各市州的党报党刊应予转载”的重要批示。加强党史宣传教育阵地建设。湖北党史网全年刊发稿件1200多篇，被中国共产党历史网采用稿件120篇，位居全国前列。完成《党史天地》36期和《地方革命史研究》4期的编辑出版工作。积极配合全省红色旅游宣传，编辑出版了《湖北红色旅游指南》。

7. 预算绩效管理稳步推进。制定了《省委党史研究室财务管理制度》，树立绩效意识，转变重支出、轻管理的思想。在财务支出管理中，强化绩效管理。严格预算执行，坚持无预算不支出，加强预算绩效全流程管理。一是高度重视预算绩效管理的基础工作。多次召开主任办公会，听取室财务运行情况，研究分析财务管理工作存在的难点和盲点。制定了《省委党史研究室预算资金绩效管理实施办法》。二是认真做好预算绩效目标的申报工作。结合“十三五”工作规划和年度重要目标任务，根据财力和资金需求，采取内部评议论证形式，使绩效目标设定做到内容完整、指向明确、细化量化、合理可行。三是严格落实预算绩效评价管理。选择党史研究室党史编研宣传教育项目作为评价项目，聘请第三方机构协助完成绩效评价工作。四是切实加强预算绩效运行的监控管理。制订了《项目支出绩效运行跟踪监控管理表》。五是加强预算评价管理的结果应用。我室项目绩效考核已与目标责任制挂钩，纳入年终考核。

## （二）存在的问题

绩效评价工作组通过案卷综合研析，实地调研，2016年党史编研宣传教育经费项目的实施和绩效管理上还存在一些尚待完善和改进。发现问题，分析问题，解决问题，为今后项目的实施管理打好良好的基础。

1. 项目绩效管理水平尚待进一步地提高

2015年党史编研宣传经费专项年初预算资金总额为195万元，调整后预算数181.586万元，实际投入项目资金169.84万元。项目资金没有得到充分使用，原因为项目的产出成本得到较好的控制外，部分计划项目没有得到实施，计划目标没有得以实现，根据我们绩效评价工作组对项目年度产出情况分析，产出完成情况实现计划任务的90%。科学合理地编制项目资金的编报计划，做到专项资金的充分合理使用，是今后党史编研宣传教育经费项目绩效管理工作的重点之一。

2. 资金使用集中年底拨付

根据《2016年省直部门预算文本》和2016年党史编研宣传教育经费的科目明细分类账，得出一季度到位及时率为74.1%、二季度资金到位及时率为18.33%、三季度资金到位及时率为22.22%、四季度到位及时率为87.09%，平均到位及时率为50.44%，资金使用存在集中年底拨付的问题。

3. 部分指标设定过于抽象，不够明细、具体

党史编研教育经费项目产生的主要为社会效益，难以量化。部分指标如“媒体宣传”和“以史为鉴”均为定性指标，较为抽象。

## （三）建议及改进举措

我们绩效评价工作组针对该项目在预算绩效管理工作中存在的问题提出以下建议及改进举措。

1. 科学合理地编制项目资金的预算，提高预算绩效管理水平

如何科学合理编制项目资金的预算计划是每一个预算单位在预算管理工作中的重点，在资金预算执行过程中会受诸多不定因素的影响，与预算计划相比或多或少地超出或减少一定的数额，项目的计划目标会在这样或那样的因素下进行适时调整，因此要求项目预算管理人员根据决策部门下达的计划任务，结合以往项目预算绩效管理积累的成功经验，以科学的预见性和前瞻性，合理地编制与项目绩效目标相匹配的资金预算计划，并在项目实施过程中得以充分地执行，从而达到项目的绩效目标。

2. 提高资金拨付及时率

应严格根据《2016年省直部门预算文本》使用资金，提高资金拨付及时率，避免资金年底集中拨付，增强资金的使用效率。

3. 绩效目标改进建议

（1）细化、量化绩效指标，如社会效益指标“媒体宣传”可以用“省委党史研究室网站的浏览量”代替。

（2）删除不适合的指标，如“会议等级”不适宜作为绩效指标来衡量会议的质量，可以用“被省级以上媒体报道会议次数”代替。

六、其他需说明的问题

1.本次项目评价中存在的局限性说明

本绩效评价报告的评价分析与评价结论的可靠性取决于项目单位提供资料的合规性、真实性和完整性，同时评价报告质量也受评价人员对项目的了解程度、专业知识和评价能力的限制。

2.提示报告使用者注意事项的说明

本绩效评价报告的评价结论和评价意见，仅是针对2016年党史编研宣传教育经费项目绩效目标而进行的，不应视为是对项目单位工作的全面评价，也不应视为是对项目单位财务报表的客观性、公允性发表评审意见。因使用不当而发生的不利事项，与本次执行评价的第三方评价机构和执行评价的工作人员无关。

七、附件：

1. 2016年党史编研宣传教育经费绩效评价体系及评分表

- 项目支出年度绩效目标完成情况对比表

3. 项目单位座谈记录

4. 调查问卷

5. 资料收集清单

6.  2016年党史编研宣传教育经费绩效评价工作实施方案

7. 2016年党史编研宣传教育经费相关文件资料

8. 相关佐证材料

湖北恒信会计师事务有限公司

2017年5月26日

# Text boxes

评价准备

评价工作方案

收集评价资料

现场调研

资料的整理分析

评    分

价

编制和提交评价报告

整理归档