## Sheet1
2018年度党史研究工作经费项目绩效自评表
填报日期： 2019.4.30 | [6 empty] | 总分： | 98.18
项目名称 | 党史研究工作经费项目
主管部门 | 中共湖北省委党史研究室 |  |  | 项目实施单位 |  | 各业务处室
项目类别 | 1、部门预算项目 ✓ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □
项目属性 | 1、持续性项目 ✓ 2、新增性项目 □
项目类型 | 1、常年性项目 ✓ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元） （20分） |  | 预算数（A) | 执行数(B) |  | 执行率(B/A) |  | 得分（20分*执行率）
| 年度财政资金总额 | 236 | 224.66 |  | 95.19% |  | 19.04
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A) |  | 实际完成值(B) | 得分
产出指标(40分） | 数量指标（25分） | 征集文字资料（2.5分） |  |  | ≥2000万字 |  | 1310万字 | 1.64
|  | 编写专题（2.5分） |  |  | ≥3个 |  | 8个 | 2.5
|  | 编纂文献资料（2.5分） |  |  | ≥200万字 |  | 1511万字 | 2.5
|  | 召开纪念大会及座谈会（2.5分） |  |  | 2次 |  | 6次 | 2.5
|  | 湖北党史网全年刊发稿件数量（2.5分） |  |  | ≥1000条 |  | 3298件 | 2.5
|  | 网站每月访问人数（2.5分） |  |  | 约1500人次/月 |  | 85000人次 | 2.5
|  | 党史宣讲场数（2.5分） |  |  | 大于10场 |  | 30场 | 2.5
|  | 电子档案录入字数（2.5分） |  |  | 1000万字 |  | 1300万 | 2.5
|  | 党史档案编目（2.5分） |  |  | 1300本 |  | 1872卷、18242件 | 2.5
|  | 党史档案数字扫描（2.5分） |  |  | 800卷 |  | 1872卷 | 2.5
| 质量指标（10分） | 专家评审（2.5分） |  |  | 专家评审通过 |  | 专家评审通过 | 2.5
|  | 会议等级（2.5分） |  |  | 会议等级三、四类 |  | 会议等级符合标准 | 2.5
|  | 各界评价（2.5分） |  |  | 较高 |  | 较高 | 2.5
|  | 差错率（2.5分） |  |  | 2%以内 |  | 2%以内 | 2.5
| 成本指标（2.5分） | 成本控制率（2.5分） |  |  | 小于年初预算 |  | 小于 | 2.5
| 时效指标（2.5分） | 网站更新（2.5分） |  |  | 每月 |  | 每周 | 2.5
效益指标（40分） | 社会效益 | 资政育人（6分） |  |  | 通过系统收集编撰出版的详尽史料，以达到对历史负责、对人民负责的作用 |  | 起到很好的宣传作用 | 6
|  | 资政育人（6分） |  |  | 通过学习宣传和宣讲，弘扬党的精神 |  | 起到很好的作用 | 6
|  | 存史（6分） |  |  | 以准确性、权威性发挥激励作用 |  | 确立权威，起到带头作用 | 6
|  | 省级以上媒体宣传数量（6分） |  |  | 有省级以上媒体宣传数量 |  | 湖北日报、荆楚网 | 6
| 可持续影响指标 | 以史为鉴（6分） |  |  | 牢记历史经验、历史教训、历史警示。为国家治理能力现代化提供有益借鉴 |  | 提供有力借鉴 | 6
|  | 现实意义（6分） |  |  | 文献、史料电子化是时代要求、便于研究人员更好地利用文献、史料价值为党史研究服务，其产生的社会价值 |  | 产生社会价值 | 6
| 满意度指标 | 各处室人员对项目执行满意度（2分） |  |  | ≥90% |  | 100% | 2
|  | 对宣讲会满意度（2分） |  |  | 大于90% |  | 100% | 2
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。