中共湖北省委党史研究室

2020年党史研究工作经费绩效自评报告

根据《省财政厅关于编制2020年度省直部门决算的通知》（鄂财库发〔2020〕22号）要求，中共湖北省委党史研究室（以下简称“我室”）成立了部门预算绩效评价工作领导小组和工作专班，制定工作方案，认真组织开展2020年党史研究工作经费项目预算绩效自评工作，现将有关情况报告如下。

一、自评结论

（一）自评得分和等级情况

2020年党史研究工作经费项目自评得分100分，其中：资金投入情况得分20分，产出指标得分50分，效益指标得分30分。评价等级为优。

（二）绩效指标完成情况

根据绩效自评表，结合2020年党史研究工作经费项目年度绩效目标，收集相关资料，经逐一对照自评，党史研究工作经费项目14个具体绩效目标全部达到年初预期值，执行率100%。

1.产出指标完成情况（满分50分，得分50分）

产出指标分为数量、质量、成本和时效4个二级指标和11个三级指标，满分为50分。根据党史研究工作经费项目的实际完成情况，11个三级指标均已达到年初设定目标值。根据评分标准，该项得分为满分50分。

（1）数量指标-“完成相关专题”，该指标的年初目标值为预计完成相关专题3个，实际完成6个专题编纂工作。（满分5分，得分5分）

（2）数量指标-“《党史天地》完成期数”该指标的年初目标值为预计出版《党史天地》6期，实际完成6期出版。（满分5分，得分5分）

（3）数量指标-“湖北党史网全年刊发稿件数量” 该指标的年初目标值为湖北党史网全年刊发稿件数量大于2000条。全年上传稿件2500余篇，约500万字。（满分5分，得分5分）

（4）数量指标-“征集文字资料”该指标的年初目标值为征集文字资料大于1000万字，实际完成指标4110.35万字。（满分5分，得分5分）

（5）数量指标-“编纂文献资料”该指标的年初目标值为编纂文献资料大于200万字,实际编纂文献资料373万字。（满分5分，得分5分）

（6）数量指标-“党史电子资料录入字数” 该指标的年初目标值为党史电子资料录入字数大于1000万字，实际完成党史文献研究成果数字化1050万字工作。（满分4.5分，得分4.5分）

（7）数量指标-“出版《地方革命史研究》”该指标的年初目标值为出版《地方革命史研究》4期，实际完成4期出版。（满分4.5分，得分4.5分）

（8）质量指标-“出错率”该指标的年初目标值为出错率小于0.4%,审核过的稿件出错率控制在0.4%以内。（满分3分，得分3分）

（9）质量指标-“差错率”该指标的年初目标值为差错率小于4‰，审核过的书刊差错率控制在4‰。（满分3分，得分3分）

（10）成本指标-“印刷费控制率” 该指标的年初目标值为印刷费控制率100%，印刷费年初预算为62.82万元，决算金额为62.89万元，基本控制在成本范围内。（满分5分，得分5分）

（11）时效指标-“网站年更新次数”指标的年初目标值为网站年更新次数12次，实际更新次数12次/年。（满分5分，得分5分）

2.效益指标完成情况分析（满分30分，得分30分）

效益指标分为1个社会效益二级指标和3个三级指标，满分为30分。根据湖北省党史研究工作经费项目的实际完成情况，效益指标均已达到目标值，得分为满分30分。

（1）社会效益指标-“成果出版册数” 该指标的年初目标值为成果出版册数大于1000册，实际出版4700册。（满分10分，得分10分）

（2）社会效益指标-“省级以上媒体宣传（转载）数量”该指标的年初目标值为省级以上媒体宣传（转载）数量大于30篇（次），实际完成142篇。（满分10分，得分10分）

（3）社会效益指标-“网站每年访问人数”该指标的年初目标值为网站每年访问人数≥80000人次。湖北党史网全年上稿2600多篇，全年点击率达到80万次。（满分10分，得分10分）

**（三）存在问题及原因**

通过绩效自评工作，我们发现在工作推进中依旧存在一些问题：一是部分绩效指标需待合理，如“网站每年访问人数”年初设定指标值偏低，实际完成指标值超过预计指标值成倍数；二是项目的定量划分需待细化，党史研究和宣传等工作持续推进，湖北党史编研工作需要数年完成，对经济社会发展的推动无法用具体指标值体现。因此，指标值得设立在定量上还需进一步科学化精细化。

**（四）下一步拟改进措施**

今后，我室继续贯彻落实《省财政厅关于推进全面实施预算绩效管理工作的通知》（鄂财绩发﹝2019﹞10号）精神，进一步推动预算绩效管理工作。

1.完善预算绩效制度。2020年，我室已出台印发《中共湖北省委党史研究室预算绩效管理工作实施细则（试行）》。2021年起，我室依据《细则（试行）》开展预算绩效管理工作，结合实际工作情况，进一步完善此《细则（试行）》。

2.全面提升室财务绩效管理水平。将室各项工作完成情况充分引入预算编制、预算执行和决算环节，预算数据不仅反映财务保障情况，更反映工作任务完成情况，突出预算绩效作用。

3.重点突出绩效运行监控工作。各业务处室时时跟进项目实施进度，确保项目跟进工作和财务人员信息畅通，及时掌握项目内容和指标调整情况。

4.加强绩效自评结果运用。在编制年度预算时，参阅上年的绩效自评结果，结合下年的工作任务安排，编制目标指标、经济分类预算数，逐步实现部门预算精准化、合理化。

附：2020年度湖北省党史研究工作经费项目绩效目标自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目立项目的。党史研究工作经费是根据《中共湖北省委办公厅关于转发省委党史研究室<湖北省2016-2020年党史工作规划>的通知》（鄂办发〔2016〕34号）、《中共湖北省委办公厅印发﹤关于加强新时代地方党史工作的实施意见﹥的通知》文件要求，结合我省党史研究重点工作任务，设立的省级党史研究工作专项资金，主要投入组织编写出版湖北党史基本著作和湖北党史重点著作，撰写湖北党史课题研究，开展重大党史活动，开展湖北党史宣传教育，指导湖北党史研究工作者等工作，保障湖北党史发挥“[存史资政](http://www.baidu.com/link?url=LgtrMpX9YduGqoq7GINL8mSO7hgpJySlgtlWPwhplsl6t5dHoRFm0roM4SbiFIThJcItLm-OhOhwCoqeHIQaPK)，以史为鉴，资政育人”的作用。

2.项目年度绩效目标。一是各个时期的党史、重要党史人物和各类具有研究价值资料的相关专题和成果的出版；二是湖北党史宣传工作；三是湖北党史资料征集、党史资料数字化处理和编目；四是完成湖北省新四军历史研究委托项目。

3.项目资金情况。党史研究工作经费是延续性、持续性的部门预算项目，项目资金纳入了我室部门预算。年初项目预算数197.69万元，调整后预算数186.76万元，为省级财政公共预算财政拨款，较上年的228.36万元减少36.2万元，减幅19.39%。项目预算实际执行数186.76 万元，执行率为100 %。

（二）绩效自评工作开展情况

根据《省财政厅关于编制2020年度省直部门决算的通知》（鄂财库发〔2020〕22号）文件中绩效自评工作要求，我室成立的评价工作领导小组，会同第三方中介机构制定了项目评价工作方案。由办公室统一组织实施、各业务处室具体配合。各业务处室依据绩效指标的完成情况提供相关佐证材料；第三方中介机构开展评价并出具评价结果；办公室撰写绩效自评报告，签报，整理存档。

（1）确定自评对象与时间。本次自评对象为2020年度党史研究工作经费，预算金额186.76万元；自评起止时间为2020年1月1日－2020年12月31日。

（2）确定评价内容及指标体系。我室根据《省财政厅关于编制2020年度省直部门决算的通知》（鄂财库发〔2020〕22号）要求，按部门职能及年初工作计划设定绩效指标及分值，形成党史研究工作经费项目绩效指标体系。从项目资金投入、产出、效果三个维度开展绩效评价工作。资金投入主要评价年度财政资金总额执行情况；项目产出主要评价项目计划目标实际完成情况；取得效益主要评价项目实施以经济和社会发展带来的直接或间接影响，项目后续运行及成效发挥的可持续影响，以及项目服务对象对项目实施的满意度。（见下表）

2020年党史研究工作经费项目绩效指标体系

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 年初目标值 |
| 年度财政资金执行率 | 20分 |  | 20 |  |  |
| 产出指标 | 50分 | 数量指标 | 5分 | 完成相关专题 | ≥3个 |
| 5分 | 《党史天地》完成期数 | 6期 |
| 5分 | 湖北党史网全年刊发稿件数量 | ≥2000条 |
| 5分 | 征集文字资料 | ≥1000万字 |
| 5分 | 编纂文献资料 | ≥200万字 |
| 4.5分 | 党史电子资料录入字数 | ≥1000万字 |
| 4.5分 | 出版《地方革命史研究》 | 4期 |
| 质量指标 | 3分 | 相关专题和成果出错率 | ≤0.4% |
| 3分 | 《地方革命史研究》差错率 | ≤4‰ |
| 成本指标 | 5分 | 印刷费控制率 | 100% |
| 时效指标 | 5分 | 网站年更新次数 | 12次 |
| 效益指标 | 30分 | 社会效益指标 | 10分 | 成果出版册数 | ≥1000册 |
| 10分 | 省级以上媒体宣传（转载）数量 | ≥30篇（次） |
| 10分 | 网站每年访问人数 | ≥80000人次 |
| 合计 | 100分 |  | 100分 |  |  |

（3）绩效自评工作的组织与实施

根据《省财政厅关于编制2020年度省直部门决算的通知》（鄂财库发﹝2020﹞22号）要求，我室预算绩效评价工作专班会同第三方中介机构，研读绩效自评标准和要求，制定评价方案。一是组织协调。积极与第三方机构协调配合，制定项目评价工作方案，分解绩效目标自评表；二是责任分工。明确我室和第三方机构在绩效自评中的责任分工，分时间段、分步骤开展评价工作；三是组织实施。我室负责各项目实施单位内外部评价信息资料的收集和汇总，形成基础数据及文字资料；第三方中介机构依据收集汇总的资料，按照设定的绩效指标体系对项目的绩效目标进行综合评价，形成自评结果。四是建立自评档案。我室撰写绩效自评报告、整理资料、存档备查。

（三）绩效目标完成情况分析

根据项目实际执行情况，积极开展绩效自评分析，项目绩效总得分为100分，其中：资金投入情况得分20分，产出指标得分50分，效益指标得分30分。具体绩效目标完成情况分析如下：

1.资金投入情况分析（满分20分，得分20分）

资金投入情况涉及一项指标为预算执行率，满分20分。根据评分标准，该项得分为20分。

**（1）项目资金到位情况分析。**2020年党史研究工作经费调整后预算数186.76万元，财政预算拨款186.76万元，资金到位率为100%，保障了项目管理有效实施。

**（2）项目资金执行情况分析。**2020年党史研究工作经费调整后预算数186.76万元，实际预算执行数186.76万元，预算执行率为100%。按照评分标准，实际得分为20分。

**（3）项目资金管理情况分析。**一是进一步强化预算执行预警工作。年初，办公室分解各业务处室的预算，并送达处室以及分管领导。下半年后，办公室认真分析项目预算执行情况，向各处室报告预算执行情况，总结预算执行中存在的问题，提出加快预算执行的方案，向室领导班子及各处室主要负责人报告。二是完善财务管理规章制度。我室室务会通过《中共湖北省委党史研究室财务管理办法》《固定资产管理办法》《差旅费管理规定》《差旅伙食费和室内交通费收交管理办法》《会议费管理规定》等5项管理规定，出台印发《中共湖北省委党史研究室预算绩效管理工作实施细则（试行）》，使我室财务规范管理有章可循。三是完善内部审计。我室从2017年起引入第三方财务审计机构对我室财务管理和预算执行情况开展内部审计工作，我室根据内部审计的建议不断整改、调整，逐步实现财务规范化管理。我室总结这几年内部审计情况，结合内部审计要求，准备将内部审计工作交给我纪检组管理，切实发挥内部审计的作用。

2.项目绩效指标完成情况分析（满分80分，得分80分）

**（1）产出指标完成情况分析（满分50分，得分50分）**

产出指标分为数量、质量、成本和时效4个二级指标和11个三级指标，满分为50分。根据党史研究工作经费项目的实际完成情况，11个三级指标均已达到年初设定目标值。根据评分标准，该项得分为满分50分。

**数量指标-“完成相关专题”（满分5分，得分5分）**

该指标的年初目标值为预计完成相关专题3个，实际完成6个专题编纂工作。专题编纂是党史研究的重要环节和基本任务。2020年，我室坚持把专题研究和编纂工作摆在党史工作的重要位置，持续深入推进，取得可喜成绩。①为及时跟进和生动记录习近平治国理政的实践，我室积极开展习近平同志2010年、2013年、2018年、2019年、2020年5次视察湖北重要资料征编工作。已共形成5本约200万字的专题资料。②新冠肺炎疫情，是新中国成立以来发生的传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的一次重大突发公共卫生事件，湖北、武汉是全国抗疫斗争的主战场、决胜之地。为全面记录和反映英雄的湖北人民、武汉人民抗击新冠肺炎疫情的历程和成就，根据中央党史和文献研究院的部署，我室与湖北省档案馆联合编纂《湖北战“疫”》一书。我室成立专题编纂课题组，制定“1+3”（湖北省，武汉市、孝感市、黄冈市）课题模式，指导和推进全省党史和文献工作部门开展战“疫”研究。 12月25日，我室在孝感市召开了专题项目推进会。4个课题组均已完成了初稿。③根据中央党史和文献研究院的统一部署，继续开展改革开放口述史编写工作，继2019年编写出版《湖北改革开放口述史(第一辑)》后，2020年又编写《湖北改革开放口述史(第二辑)》，约30万字。该书已由湖北长江出版社出版。④贯彻落实中央和省委工作部署，组织开展湖北改革开放以来脱贫攻坚专题研究，已形成2.5万字研究成果。⑤根据省委主要领导同志指示，组织开展毛泽东同志历次到湖北有关情况的专题研究，形成了较为详细的研究报告并报省委，得到了省委领导同志的肯定。同时，组织开展《伟大的探索——毛泽东等老一辈革命家在湖北》专题研究，已形成阶段性成果。⑥完成徐海东大将亲属牺牲人员的考证研究，形成约1.5万字的研究成果。

**数量指标-“《党史天地》完成期数” （满分5分，得分5分）**

该指标的年初目标值为预计出版《党史天地》6期，实际完成6期出版。2020年全年出刊6期，没有因疫情影响出刊。根据全年工作重点和重点，结合党的历史上的重大事件和重大题材，开辟了《纪念党的早期组织成立100周年》和《大别山精神研究》专栏。全年用稿67篇，定稿出版约40余万字，所发稿件严格挑选，均为原创件品，基本上做到了政治上无问题，学术上处于前端，有很强的可读性和时效性，有一定的影响力和吸引力。

**数量指标-“湖北党史网全年刊发稿件数量” （满分5分，得分5分）**

该指标的年初目标值为湖北党史网全年刊发稿件数量大于2000条。全年上传稿件2500余篇，约500万字，其中自组稿件596篇，转载稿件1910篇，组编本室要闻稿件82篇，市县党史信息稿件389篇。配合新闻媒体开展党史工作宣传，尤其是在纪念党的早期组织成立100周年之际，人民网、新华社、光明日报对我省的纪念活动和湖北建党的历史地位进行了重点宣传报道。积极向新闻单位提供我室干部深入一线抗疫防疫的典型事例，并将宣传报道汇编成册。

**数量指标-“征集文字资料”（满分5分，得分5分）**

该指标的年初目标值为征集文字资料大于1000万字，实际完成指标4110.35万字。研究一处征集文字资料42万字、研究二处征集文字资料68.35万字、研究三处征集文字资料300万字、组织史征集文字资料700万字、人物处征集文字资料3000万字。

**数量指标-“编纂文献资料”（满分5分，得分5分）**

该指标的年初目标值为编纂文献资料大于200万字。我室实际编纂文献资料373万字。主要内容包括：①编写142万字的《中国共产党湖北省组织史资料（第六卷）》，完成送审和出版工作；②积极推进《中国共产党湖北革命历史文献（1919—1949）》丛书编辑工作，在以往工作基础上，2020年新编辑文稿约200万字；③征集编写《鄂籍党和国家领导人》专题资料，约15万字；④完成2020年《湖北党史大事》共六期，约16万字的编写工作。

**数量指标-“党史电子资料录入字数”（满分4.5分，得分4.5分）**

该指标的年初目标值为党史电子资料录入字数大于1000万字，实际完成党史文献研究成果数字化1050万字工作。内容含《中国共产党湖北省组织史资料》（第一卷）和武汉市、襄阳市、宜昌市等16市（州）、神农架林区“组织史”（第一卷），形成全省“组织史资料”板块。

**数量指标-“出版《地方革命史研究》” （满分4.5分，得分4.5分）**

该指标的年初目标值为出版《地方革命史研究》4期，实际完成4期出版。2020年我室出刊了众志成城战役情特刊（2020总第141期）、武汉“重启”彰显中国精神中国力量（2020总第142期）、习近平总书记谈党的政治建设（2020总第143期）、“湖北省新四军研究会”公众号正式开通（2020总第144期）。

**质量指标-“出错率”（满分3分，得分3分）**

该指标的年初目标值为出错率小于0.4%。编辑出版《中国共产党湖北省组织史资料（第六卷）》。全书共142万字，中共党史出版社2020年12月出版。相继开展了如下工作：4月完成各市的修改工作；5月吸收整理各市修改意见；7月送党史研究室领导审改；9月送省委组织部领导审定；11月完成齐清定工作；12月完成所有出版程序。经过层层把关，出错率小于0.4%。

**质量指标-“差错率”（满分3分，得分3分）**

该指标的年初目标值为差错率小于4‰。编写《湖北党史大事》是我处的一项常规工作，我们按时编写了《湖北党史大事》6期，共计15余字。同时，我室还承担了《中国共产党湖北大事记》1978年至2021年的编写任务。作为向建党百年的献礼项目，我室高度重视这项工作，在扎实完成7万多字初稿后，逐条取舍、斟酌和打磨，确保规范准确合理，最终高质高效完成这项工作。

**成本指标-“印刷费控制率”（满分5分，得分5分）**

该指标的年初目标值为印刷费控制率100%，印刷费年初预算为62.82万元，年底决算金额为62.89万元，基本控制在成本范围内。

**时效指标-“网站年更新次数” （满分5分，得分5分）**

指标的年初目标值为网站年更新次数12次。及时报道全省党史工作动态、党史学术活动、党史工作成果，主动向中央研究院提供工作信息，全年报送我省工作信息99篇，被采用57篇，处于全国第一梯队。丰富栏目内容，加快信息传送速度，不断扩大网站容量和吸引力，全年点击率突破86万次。为加强和规范网站的管理，确保网站安全运行，制定《湖北党史网站管理暂行规定》，并通过网站等级保护测评(二级)，完成网站安全等级保护定级。

**（2）效益指标完成情况分析（满分30分，得分30分）**

效益指标分为1个社会效益二级指标和3个三级指标，满分为30分。根据湖北省党史研究工作经费项目的实际完成情况，效益指标均已达到目标值，得分为满分30分。

**社会效益指标-“成果出版册数”（满分10分，得分10分）**

该指标的年初目标值为成果出版册数大于1000册，实际出版4700册，包括《中国共产党湖北省组织史资料（第六卷）》出版印刷2000册、《湖北党史大事》6期出版印刷2500册、《战“疫”风采录》印刷200册。

**社会效益指标-“省级以上媒体宣传（转载）数量” （满分10分，得分10分）**

该指标的年初目标值为省级以上媒体宣传（转载）数量大于30篇（次）。与湖北广电总台综合频道联合制作《回望初心——100个湖北党史故事》电视专题片，成立了6个编撰组，编撰专题片脚本。该片目前进展顺利，计划2021年上半年播出。与荆楚网合作开辟“党史宣传月”专栏，并在荆楚网首页推介。与湖北日报传媒集团合作不断深化，刊发重要理论宣传文章《功勋卓著，初心如磐——纪念徐海东同志诞辰120周年》。与湖北省委机关刊物《政策》杂志联合开办“湖北党史人物”专栏，组织发稿10篇。与湖北省委办公厅主办的《党办工作》杂志联合开设“文史新鉴”专栏，撰写刊发稿件8篇。充分利用湖北党史网站、《党史天地》杂志等宣传平台，加强党史正面宣传和思想舆论引导，坚决反对历史虚无主义。湖北党史网被中央党史和文献研究院网站采用信息57条。围绕重大主题开辟“纪念徐海东同志诞辰120周年”“战‘疫’风采录”“洪流奔腾——湖北土地革命战争时期的重要事件和人物”等专栏。《党史天地》杂志全年出刊六期，刊发文稿67篇，40余万字。

**社会效益指标-“网站每年访问人数” （满分10分，得分10分）**

该指标的年初目标值为网站每年访问人数≥80000人次。湖北党史网全年上稿2600多篇，全年点击率达到80万次。

（四）抓好绩效自评结果的应用

**1.夯实绩效自评基础工作**

**（1）****加强预算绩效管理，科学编制项目绩效目标。**切实避免项目绩效指标仅在上一年度预算基础上作简单修改，不考虑现实具体状况、导致预算结果与实际情况出现较大的偏差，造成目标设定不符合实情的问题；加强对预算的事前、事中、事后全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。我室将结合该项目的特点，进一步加强单位的预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，以科学的预见性和前瞻性，合理的编制项目绩效目标申报表，避免项目绩效指标设定不符合实情，并保证项目在实施过程中各项工作得以充分的执行，从而达到项目绩效目标。

**（2）继续细化工作内容，完善绩效自评指标体系。**按照绩效目标设定的原则，采用纵横结合、科学合理、全面细致、细化量化的方法设立指标评价体系，整理扩充项目指标库，完善指标历史数据、佐证材料等信息，保证项目评价指标的实用性、可操作性、规范性，项目评价结果的公允性。

2.**做好评价结果与预算安排有机结合**

绩效评价结果应用是绩效管理的出发点和落脚点，我室高度重视对本次绩效自评结果的应用，将以本次绩效自评结果为依据，总结工作经验和存在的问题，切实加强项目整改落实。一是结合本次绩效评价的结果，在下一年度预算编制中进一步改进，科学合理的编制绩效预算，增强预算的执行效率。二是提高项目绩效与资金的匹配度，对各处室预算项目结构进行调整，相关处室依据职责分工编制更为详细的支出用款计划。三是加强项目实施进度的实时监控，项目实施过程中的进度异常，实施范围调整等及时报批或备案。四是提高单位人员对预算资金使用效益的认识，将项目资金使用的效率和效益作为工作考核评价的内容之一，精细测算支出额度，把需求核准核实，充分发挥项目资金的效益。

**3.做好绩效自评结果的公开**

我室将结合2020年绩效自评结果，总结其存在的不足，调整改进下一年度的预算项目，保证指标更科学合理。同时，将本次自评结果在省人民政府门户网和湖北党史网上全面公开，主动接受社会监督。

中共湖北省委党史研究室

2021年5月6日

附件

2020年度党史研究工作经费项目绩效自评表

单位名称：中共湖北省委党史研究室 填报日期：2021年4月30日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 党史研究工作经费 |
| 主管部门 | 省党史研究室 | 　 | 项目实施单位 | 省党史研究室 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ |
| 项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □  |
| 项目类型 | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
| 预算执行情况（万元）（20分） | 　 | 预算数（A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分（20分\*执行率） |
| 年度财政资金总额 | 186.76 | 186.76 | 100% | 20 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 |
| 产出指标（50分） | 数量指标（5分） | 完成相关专题 | ≥3个 | 6个 | 5 |
| 数量指标（5分） | 《党史天地》完成期数 | 6期 | 6期 | 5 |
| 数量指标（5分） | 湖北党史网全年刊发稿件数量 | ≥2000条 | 2500余篇 | 5 |
| 数量指标（5分） | 征集文字资料 | ≥1000万字 | 4110.35万字 | 5 |
| 数量指标（5分） | 编纂文献资料 | ≥200万字 | 373万字 | 5 |
| 数量指标（4.5分） | 党史电子资料录入字数 | ≥1000万字 | 1050万字 | 4.5 |
| 数量指标（4.5分） | 出版《地方革命史研究》 | 4期 | 4期 | 4.5 |
| 质量指标（3分） | 相关专题和成果出错率 | ≤0.4% | 0.4% | 3 |
| 质量指标（3分） | 《地方革命史研究》差错率 | ≤4‰ | 4‰ | 3 |
| 成本指标（5分） | 印刷费控制率 | 100% | 100% | 5 |
| 时效指标（5分） | 网站年更新次数 | 12次 | 12次 | 5 |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标（10分） | 成果出版册数 | ≥1000册 | 4700册 | 10 |
| 社会效益指标（10分） | 省级以上媒体宣传（转载）数量 | ≥30篇（次） | 142篇 | 10 |
| 社会效益指标（10分） | 网站每年访问人数 | ≥80000人次 | 80万人次 | 10 |
| 总分 | 100 |
| 偏差大或项目目标未完成原因分析 | “网站每年访问人数”年初设定指标值偏低，实际完成数较指标高出10倍左右。 |
| 改进措施及结果应用方案 | 改进措施：根据本年的预算执行情况，调整下年度预算安排。结果应用方案：根据2020年度的绩效自评结果，结合下年度的工作计划及目标任务，进一步做党史研究工作经费年度绩效指标设计，保证项目在实施过程中各项工作得以顺利执行，绩效产出和效果得以体现。 |
| 备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 |