## Sheet1
中共湖北省委党史研究室下基层察民情解民忧暖民心实践活动“三张清单”
序号 | 问题清单 |  |  | 任务清单 |  |  | 效果清单
| 问题类别 | 问题基本情况 | 问题来源 | 主要任务内容 | 责任领导 | 承办处室 | 完成时限 | 办理进度
1 | 党史学习教育（本单位解决） | 咸宁市崇阳县基层党员干部希望能够聆听党史专家授课，进一步加强党史学习。 | 下基层收集 | 赴崇阳县开展党史宣讲走基层活动 | 何光耀 | 机关党委 | 2022年9月底 | 1.已于6月14日至15日调研征求崇阳县基层党员群众党史宣讲需求； 2.拟于9月开展宣讲。
2 | 基础设施建设 （本单位解决） | 咸宁市崇阳县白霓镇大市村党史书屋目前的场地和藏书量已满足不了基层党员和群众的需求，急需升级改造。 | 下基层收集 | 提档升级大市村党史书屋。 | 何光耀 | 机关党委 | 2022年底 | 1.已于6月14日现场指导升级改造相关事宜； 2.积极协调联系捐赠党史书籍。
3 | 党史学习教育（本单位解决） | 十堰市郧阳区党员干部希望通过参加高质量党史党课等学习形式，深化拓展党史学习教育成果。该区南化塘革命烈士陵园布设展览期盼上级党史部门为其提供业务指导。 | 下基层收集 | 1.组织党史宣讲进基层； 2.指导南化塘革命烈士陵园陈列布展。 | 何光耀 | 机关党委、 研究一处 | 2022年底 | 1.已于6月29日为该区基层党员干部做专题党史辅导。 2.已安排相关处室对接联络，开展业务指导。
4 | 基础设施建设 （本单位解决） | 宜昌市西陵区墨池巷社区办公设施短缺，社区读书角缺乏党史类专业书籍。 | 下基层收集 | 1.加强基层信息化建设； 2.丰富社区读书角书籍。 | 施李国 | 办公室、 组织史资料编研处 | 2022年底 | 1.拟向该社区捐赠部分电脑设备； 2.积极协调联系捐赠党史书籍。
5 | 社会治理 （本单位解决） | 宜昌市西陵区墨池巷社区监控硬件设备需要加大投入升级设备。 | 下基层收集 | 协助墨池巷社区夯实基层治理基础。 | 施李国 | 办公室 | 2022年底 | 1.已于6月15日调研协调相关工作。 2.提供资金支持完善相关设施。
6 | 基础设施建设（本单位解决） | 十堰市张湾区柏林镇白马山村希望能够建立党史书屋，打造党史学习新阵地，为乡村振兴凝聚力量。 | 下基层收集 | 协调指导白马山村党史书屋建设。 | 别业超 | 驻村工作队、 机关党委 | 2022年底 | 1.已于6月6日至8日赴白马山村调研和现场推进。 2.进一步下沉资源，充实书屋建设。
7 | 生态环境 （本单位解决） | 武汉大学工学部社区计划开展环境整治，希望得到对口单位的支持，为社区创造更加宜居的环境。 | 下基层收集 | 协助工学部社区开展环境整治。 | 王洲洋 | 机关党委 | 2022年底 | 1.已于6月14日前往工学部社区调研。 2.配合社区研究相关整治方案。
8 | 党史学习教育（本单位解决） | 武昌区解放路社区希望党史专家能够为居民讲授高质量党史党课，提升居民对社区历史的认识，增进对社区的自豪感和认同感。 | 下基层收集 | 赴解放路社区开展党史宣讲进社区活动 | 李福珍 | 机关党委、 研究一处 | 2022年底 | 1.已于6月13日前往解放路社区调研。 2.已启动党史宣讲的备课工作。