中共湖北省委党史研究室

2021年度党史研究工作经费项目自评结果

（摘要版）

项目名称：党史研究工作经费项目

项目单位：中共湖北省委党史研究室

主管部门：中共湖北省委党史研究室

二〇二二年五月七日

目  录

一、自评结论	错误！未定义书签。

（一）自评得分	错误！未定义书签。

（二）绩效目标完成情况	错误！未定义书签。

1.执行率情况	错误！未定义书签。

2.完成的绩效目标	错误！未定义书签。

3. 未完成的绩效目标	错误！未定义书签。

（三）存在的问题和原因	错误！未定义书签。

（四）下一步拟改进措施	错误！未定义书签。

1.下一步拟改进措施	错误！未定义书签。

2.拟与预算安排相结合情况	错误！未定义书签。

2021年度党史研究工作经费项目自评结果

（摘要版）

# 一、自评结论

## （一）自评得分

我室的“党史研究工作经费”项目绩效自评得分为99.99分，其中预算执行得分19.99分，产出指标得分50分，效益指标和满意度指标得分30分。

- 绩效目标完成情况

- 1.预算执行率情况。根据《省财政厅关于批复2021年省直部门预算的通知》（鄂财预发〔2021〕7号）《省委党史研究室关于申请预算调剂的函》（鄂史函〔2021〕3号）文件和2021年部门决算报表，2021年“党史研究工作经费项目”项目年初预算数为194.01万元，调整后预算数为152.07万元，项目实际支出金额为152.00万元，预算执行率为99.95%。

2.完成的绩效目标。2021年党史研究工作经费项目绩效目标完成情况较好，一是湖北党史基本著作编研和专题研究成果显著。《中国共产党湖北历史丛书》，包括《中国共产党湖北历史（第一卷）》《中国共产党湖北历史（第二卷）》《中国共产党湖北历史大事记》《中国共产党湖北简史》4本，共计160余万字。该丛书作为献礼建党百年的龙头项目，集专业性、学术性和可读性于一身，是湖北党史权威和基础读物。编撰完成《惊心动魄76天——湖北战“疫”纪实》，全书约113万字，全面记录和反映英雄的湖北人民、武汉人民抗击新冠肺炎疫情的历程和成就。即时跟进以习近平同志为核心的党中央推进中国特色社会主义事业伟大实践，服务全省党员干部群众学习贯彻落实习近平总书记视察湖北重要讲话精神，编撰完成《湖北脱贫攻坚口述史》《回眸百年 不忘初心——纪念中国共产党早期组织成立100周年研讨会论文集》《马克思主义在中国早期传播著作（1920-1927）丛编（第四编第一卷）》《湖北党史人物故事（第一辑）》。二是资料征编持续推进。组织开展习近平视察湖北重要资料征编工作，完成5册约300万字的《习近平视察湖北资料汇编》内部编印工作。继续推进《中国共产党湖北革命历史文献（1919-1949）》编辑工作，在前两年编辑的基础上，2021年完成新增编辑文献约400万字。《伟大探索——毛泽东、周恩来等老一辈革命家在湖北》，已形成阶段性成果。征集党史研究文字资料达1198万字，编纂党史文献资料达913万字以上，党史电子资料录入字数达1038.62万字。三是湖北省新四军历史研究委托项目顺利完成。印刷出版4期《地方革命史研究》。四是湖北党史宣传再创佳绩。撰写湖北日报宣传文章《汲取百年奋进力量 乘势开启新的征程——学习贯彻习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上重要讲话》达9000字以上，收到良好社会反响。五是湖北党史网站管理有序。湖北党史网全年上传各类党史稿件3534篇，省级以上媒体宣传（转载）数量达30篇次以上，党史网站更新次数达150次，全年访客数达806711人，读者对相关成果满意度达97.83%以上。

3.未完成的绩效目标。2021年党史研究工作经费项目绩效目标基本完成且达预期目标，无未完成的绩效目标。

## （三）存在的问题和原因

年初绩效目标和指标值设定需待优化。一是部分年度目标不够具体、细化、量化，如年初设定的年度目标4：“在中国共产党成立100周年之际，依托宣传媒体宣传中国共产党的光辉历史和优良传统”，内容较为宽泛，不够具体。二是部分指标值设定偏低，如“网站每年访问人数”、“编纂文献资料字数”、“网站年更新次数”年初设定指标值偏低，实际完成指标值超过计划指标值成倍数，不利于项目实施后考核绩效目标的完成情况，也不便于项目实施完成后的绩效分析。主要原因是参考上年绩效目标和指标值设定，未结合上年实际完成值和下一年度实际工作进行合理调整。

## （四）下一步拟改进措施

### 1.下一步拟改进措施

制定合理的绩效目标和绩效指标。结合下一年度的工作计划、内容及要求，设立具体的绩效目标，并根据项目特点和具体实施内容进一步细化绩效目标，结合项目特点设定相关的评价指标，同时参照往年指标完成情况及时调整下一年度指标和指标值，控制指标值的偏差范围，客观反映项目绩效水平和目标实现程度。

### 2.拟与预算安排相结合情况

在编制下年度部门预算时，深度使用2021年度绩效评价结果和2021年部门决算数据，依据下年度的工作计划和重点工作安排，按照“保重点、保运转”的预算编制原则，科学合理编制目标指标值和经济分类预算数，切实提高预决算匹配程度。

附件：2021年度党史研究工作经费项目自评表

中共湖北省委党史研究室

2022年5月7日