中共湖北省委党史研究室

2021年度综合管理工作事务项目自评结果

（摘要版）

项目名称：综合管理工作事务项目

项目单位：中共湖北省委党史研究室

主管部门：中共湖北省委党史研究室

二〇二二年五月七日

目  录

一、自评结论	1

（一）自评得分	1

（二） 绩效目标完成情况	1

1.预算执行率情况	1

（三）存在的问题和原因	2

（四）下一步拟改进措施	2

1.下一步拟改进措施建议	2

2.拟与预算安排相结合情况	3

2021年度综合管理工作事务项目自评结果

（摘要版）

# 一、自评结论

# （一）自评得分

我室“综合管理工作事务”项目绩效自评得分为99.65分，其中预算执行得分19.65分，产出指标得分50分，效益指标和满意度指标得分30分。

- 绩效目标完成情况

- 1.预算执行率情况

根据《省财政厅关于批复2021年省直部门预算的通知》（鄂财预发〔2021〕7号）文件和2021年部门决算报表，2021年“综合管理工作事务”项目年初预算资金为232.07万元，项目实际支出金额为228.02万元，预算执行率为98.25%。

2.完成的绩效目标

2021年综合管理工作事务项目绩效目标完成情况较好，我室驻村工作队开展乡村振兴工作，走访慰问帮扶对象9户，“六一”儿童节为驻点村儿童赠送300套少儿党史读物，帮扶对象满意度达89.47%；组织开展全体在职党员干部培训工作，聘请专家授课3次以上，道德讲堂、爱国教育2次以上，参与学习、培训的党员干部满意度达97.83%；组织开展了离退休干部夏季疗养、春游活动及重阳节活动，参与人数达69人，离退休干部满意度达93.65%；开展公共设施日常维修工作，我室公共设施完好率达95%以上；开展平安建设工作，我室日常治安工作完成情况良好，全年未发生消防安全事故，在职党员干部对治安、办公环境满意度达95.74%上；开展财务管理工作，聘请第三方开展了预算绩效评价，绩效管理考核情况良好；开展法治建设工作，聘请一名法律顾问，法律顾问费用控制率为100%，我室未发生法律纠纷；开展优化机关工作环境党史信息化改造费用和办公楼维修改造费用控制率为100%，工作人员对机关信息化和机关办公楼维修改造满意度达90.78%。

3.未完成的绩效目标

2021年综合管理工作事务项目绩效目标基本完成且达预期目标。

# （三）存在的问题和原因

通过绩效自评工作，我们发现在绩效管理工作推进中依旧存在一些问题，一些目标指标值设立参照上年数据，未结合实际情况，以至于指标值设立偏高或偏低。

- （四）下一步拟改进措施

- 1.下一步拟改进措施建议

- 进一步健全项目绩效指标体系。依据下一年度的工作计划，设立具体的绩效目标，并根据项目特点和具体实施内容进一步细化绩效目标，结合项目特点设定相关的评价指标，例如设置“周边治安、办公环境改善度”、“帮扶对象生产生活条件改善度”、“设备利用率”、“党员素质与能力提升度”等用以考核项目实施后的社会效益，从定性和定量两个方面评价和分析项目实施情况和资金使用效益，客观反映项目绩效水平和目标实现程度，逐步健全项目绩效指标体系。

- 2.拟与预算安排相结合情况

在编制下年度部门预算时，深度使用2021年度绩效评价结果和2021年部门决算数据，依据下年度的工作计划和重点工作安排，按照“保重点、保运转”的预算编制原则，科学合理编制目标指标值和经济分类预算数，切实提高预决算匹配程度。

附件：2021年度综合管理工作事务项目自评表

中共湖北省委党史研究室

2022年5月7日