附件：

2021年度党史研究工作经费项目自评表

单位名称：中共湖北省委党史研究室

填报日期：2022年5月7日

| 项目名称 |  | 党史研究工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 省党史研究室 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 省党史研究室 |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 R 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 R 2、新增性项目 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 R 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） |  |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 152.07 | 152.00 |  | 99.95% | 19.99 |  |  |
| 年度绩效目标 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |  | 得分 |
|  | 产出指标 | 数量指标 （5分） | 党史成果数量 |  |  | ≥5个 | 7个 |  | 5 |
|  |  | 数量指标 （5分） | 湖北党史网全年刊发稿件数量 |  |  | ≥2000条 | 3534篇 |  | 5 |
|  |  | 数量指标 （5分） | 征集文字资料字数 |  |  | ≥1000万字 | 1198万字 |  | 5 |
|  |  | 数量指标 （5分） | 编纂文献资料字数 |  |  | ≥200万字 | ≥913万字 |  | 5 |
|  |  | 数量指标 （5分） | 党史电子资料录入字数 |  |  | ≥1000万字 | 1038.62万字 |  | 5 |
|  |  | 数量指标 （4分） | 出版《地方革命史研究》 |  |  | 4期 | 4期 |  | 4 |
|  |  | 质量指标 （5分） | 出错率 |  |  | ≤0.4% | ≤0.4% |  | 5 |
|  |  | 质量指标 （4分） | 湖北日报宣传文章字数 |  |  | 5000字左右 | ＞9000字 |  | 4 |
|  |  | 时效指标 （4分） | 成果出版时间 |  |  | 年底 | 年底 |  | 4 |
|  |  | 时效指标 （4分） | 网站年更新次数 |  |  | 12次 | 104次 |  | 4 |
|  |  | 成本指标 （4分） | 印刷费控制率 |  |  | 100% | 92.61% |  | 4 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标（6分） | 成果出版册数 |  |  | ≥2000册 | ≥5000册 |  | 6 |
|  |  | 社会效益指标（6分） | 网站每年访问人数 |  |  | ≥80000人 | 806711人 |  | 6 |
|  |  | 社会效益指标（6分） | 省级以上媒体宣传（转载）数量 |  |  | ≥30篇（次） | ≥30篇（次） |  | 6 |
|  |  | 可持续影响指标（6分） | 党史资料发挥作用的期限 |  |  | 至少3年以上 | ≥3年 |  | 6 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 （6分） | 参与培训人员对培训满意度 |  |  | ≥90% | 97.83% |  | 6 |
| 总分 | 99.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 |  | “网站每年访问人数”、“编纂文献资料字数”、“网站年更新次数”年初设定指标值偏低，实际完成指标值超过计划指标值成倍数。主要原因是参考上年绩效目标和指标值设定，未结合上年实际完成值和下一年度实际工作进行合理调整。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及 结果应用方案 |  | 制定合理的绩效目标和绩效指标。项目实施单位应结合下一年度的工作计划、内容及要求，设立具体的绩效目标，并根据项目特点和具体实施内容进一步细化绩效目标，结合项目特点设定相关的评价指标，同时参照往年指标完成情况及时调整下一年度指标和指标值，控制指标值的偏差范围，客观反映项目绩效水平和目标实现程度。 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。